## для раскр.инф.
УТВЕРЖДАЮ:
генральный директор ООО "РЭУ №14
Матвеев А.А.
__________________ 2015г.
П Л А Н
текущего ремонта жилых домов по ООО "РЭУ№14"
на 2015 год
№ | адрес | Наименование работ | ед | объем |  | стоимость работ |  | сбор средств | сбор средств | площадь
п |  | (потребность) | изм | работ |  |  |  | с жил.дома на | с жил.дома на | квартир
|  |  |  | план | факт | план | факт | тек.рем. | тек.рем.
[8 empty] | (в месяц) | план/факт
[6 empty] | тысяч руб. |  | 1.75 | руб
1 | Ленинградский, 62к.3 | подготовка к зиме: | шт |  |  |  |  | 8215.375 | 98584.5 | 4694.5
| 10 этажей | выборочный рем кровли | м2 | 50 | 50 | 25
|  | замена лежака отоплени | п.м. | 8 | 8 | 10.4
|  | замена задвижек | шт | 2 | 2 | 8
|  | замена почтовых ящиков 1 п. | шт | 40 | 40 | 9 | 9
|  | ремонт 1 эт 1 п. | шт | 1 | 1 | 27.7 | 30.153
|  | итого |  |  |  |  | 39.153
2 | Ленинградский, 107 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 6737.5 | 80850 | 3850
| 9 этажей | выб. ремонт кровли | п.м. | 20 | 20 | 10
|  | замена почтовых ящиков | шт | 72 |  | 15 | 16.8
|  | ремонт 1 -х этажей 2-х подъездов | шт | 2 | 2 | 65 | 65.08
|  |  |  | шт | 1
81.88
3 | Громова 46к.2 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 6554.975 | 78659.7 | 3745.7
| 9 этажей | ремонт межпан. швов | п.м. | 147 | 147 | 88.2 | 60.05
|  | итого |  |  |  |  | 60.05
4 | Ленинградский 80 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 18457.425 | 221489.1 | 10547.1
| 12 этажей | космет.рем подъездов-4го | шт | 1 | 1 | 524 | 538.468
|  | космет.рем 1 -х эт.подъездов-1-3 | шт | 3 | 3 | 210
|  | итого |  |  |  |  | 538.468
5 | Строителей, д.21 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 12263.825 | 147165.9 | 7007.9
| 17 этажей |  | шт | 2 | 2 | 18
|  | ремонт межпагн. Швов | п.м. | 57 | 57 | 28.76 | 22.99
|  | итого |  |  |  |  | 22.99
6 | Ленинградский 82 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 18332.3 | 201655.3 | 10475.6
| 12 этажей | установка мет дверей на 2 подезда | шт | 6 | 6 | 50.68 | 50.68
|  | материалы |  |  |  |  | 44.44
|  | ремоньт козырька балкона | шт | 1 | 1 | 6.15 | 6.15
|  | ремонт 1 эт 1 под. |  | 1 | 1 | 52.42 | 52.42
153.69
7 | Ленинградский 86 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 27816.775 | 305984.525 | 15895.3
| 12 этажей | установка мет дверей на м/камеру | шт | 5 | 5 | 55 | 48.6
|  | ремонт козырьков балконных | шт | 3 | 8 | 18 | 18.26
|  | замена светильников | шт | 411 | 411 | 143.58 | 143.58
|  | итого |  |  |  |  | 210.44
8 | Панина, д.26 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 4840.325 | 53243.575 | 2765.9
| 5 этажей | замена лежака канализации | п.м. | 20 | 20 | 12 | 0
0
9 | Моторостроителей, 11 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 10260.25 | 112862.75 | 5863
|  | ремонт 1 эт. 2 подъезда |  | 1 | 1 | 50 | 64.57
| 9 этажей, 3 под | установка мет двери на 1 подезд | шт | 1 | 1 | 9 | 6.06
70.63
10 | Ленинградский, 88/23 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 59927 | 599270 | 34244
| 17 этажей | ремонт межпанельных швов | п.м. | 72 | 245 | 73.6 | 86.54
|  | утепление лежака отопления | п.м. | 250 | 250 | 50 | 266.59
|  | замена стояка отопления в подъезде 1 | п.м. | 50 |  | 50
| 9 под. | замена лежака хвс | п.м. | 20 |  | 26
|  | установка мет. Дверей на м/камеры | шт | 9 | 9 | 76.7 | 120.9
474.03
11 | Строителей 13 | подготовка к зиме: | [5 empty] | 6860.525 | 68605.25 | 3920.3
9 этажей
|  | ремонт козырьков | шт | 5 | 5 | 50 | 62.29
| 2 под. | установка мет дверей на кровлю | шт | 2 | 2 | 12 | 16.42
78.71
[6 empty] | 1774.19 | 1730.041 | 180266.275 | 1968370.6

## Ф полипропелен
П Л А Н
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ№11"
на 2015 год
№ | адрес | Наименование работ | ед | объем |  | стоимость работ |  | сбор средств | сбор средств | площадь | кап.рем
п |  | (потребность) | изм | работ |  |  |  | с жил.дома на | с жил.дома на | квартир | рег.фонд
|  |  |  | план | факт | план | факт | тек.рем. | тек.рем. |  | по
[8 empty] | (в месяц) | (в год) |  | графику
|  | (Диаметры труб взяты по п\пропилену) |  |  |  | тысяча руб. |  | 1,75/2,03р/м2 | руб |  |  | 2,03р с колонками дома
1 | Блюхера ул.56 | лежаки ХВС\ГВС Ф 63мм | п\м | 76\76 |  | 370 т.руб |  | 6201.3 | 74415.6 | 3543.6 | 2018год
| 5этажей | стояки ХВС\ГВС -Ф32 (8\8стояков) | п\м | 96\96 |  | 600 т.руб
| 4под. | Ф 40 (4\4стояка) | п\м | 56\56
|  | входн.мет.двери в подвал (1,3под) | шт | 2 |  | 18 т.руб
2 | Блюхера ул.70 | метал.двери в подвал (1,3под) | шт | 2 |  | 18 т.руб |  | 6191.67 | 74300.1 | 3538.1 | 2024
5этажей
3 | Блюхера ул.80 | лежаки ХВС,ГВС Ф63 | п\м | 10\10 |  | 43 т.руб |  | 4138.75 | 49665 | 2365 | 2020
| 9 этажей | стояки ХВС,ГВС Ф40мм (3\3стояка) | п\м | 69\69 |  | 315 т.руб
|  | устан.метал.дверей в мусорокамеру | шт | 1 |  | 9т.руб
4 | Шавырина пр., 3 | кровля рулонная | м2 | 936 |  | 850 т.руб |  | 5974.5 | 71694 | 3414 | 2018
| 5этажей | космет.рем подъездов-4го | шт | 1 |  | 110 т.руб
|  | входн.мет.двери в подвал (3под) | шт | 1 |  | 9т.руб
5 | Шавырина пр., 26 | лежаки ХВС Ф90 мм | п\м | 73 |  | 186 т.руб |  | 7216.04 | 86592.49 | 3554.7 | 2018
| 5этажей | входн.мет.двери в подвал (1,4под) | шт | 2 |  | 18 т.руб
6 | Тутаевское ш.,57 | замена ввода ХВС Ф 63 мм | [5 empty] | 2134.14 | 25609.67 | 1051.3 | 2020
| 5этажей | ремонт шиферной кровли с водост.системой | м2 | 449 |  | 560 т.руб
(площадь без коэф)
7 | Тутаевское ш.,65 | ремонт шиферной кровли с водост.системой | м2 | 887 |  | 965 т.руб |  | 5233.14 | 62797.64 | 2577.9 | 2021
| 5этажей | (площадь без коэф)
8 | Тутаевское ш.,75 | 1)замена участками канализ.стояков,лежаков | п/м | 10 |  | 10 т.руб |  | 6724.38 | 80692.5 | 3312.5 | 2026
| 5этажей | в подвале Ф100мм
|  | 2)кан.стояк с выходом на кровлю (кв.100) | п/м | 3.5 |  | 3,5т.руб
|  | рулон.кровля (кв.100) | м2 | 3
|  | 3)рем.панельн.швов кв.30 | м | 10
|  | 4)входн.мет.двери в подвал (3под) | шт | 1 |  | 9 т.руб
9 | Тутаевское ш., | Замена Лежака ХВС -Ф90мм | п/м | 70 |  | 186т.руб |  | 6459.26 | 77511.08 | 3181.9 | 2025
| 81кор.2 | (матер.75т.руб)
| 5этажей | входн.мет.двери в подвал (2под) | шт | 1 |  | 9 т.руб
| итого | [6 empty] | 50273.18 | 603278.08