## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 104
Адрес |  | Маргелова генерала ул. 4
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
13.01.25 | 1643 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 15 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | ГВС течет ржавая | промыли стояк. | 2025-01-13
13.01.25 | 1813 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | подача отопления еле тёплая- обратка холодная-все батареи холодные на кухне и в комнате | выполнено | 2025-01-13
15.01.25 | 2247 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 72 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк гвс для замены п/суш. на 16.01 | выполнено. | 2025-01-16
19.01.25 | 2774 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 15 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет ржавое | промывка стояка. | 2025-01-20
21.01.25 | 3204 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо во всей квартире | регулировка. | 2025-01-21
22.01.25 | 3374 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 59 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | холодные радиаторы в комнате и на кухне | регулировка. | 25.01.25
22.01.25 | 3422 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 85 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | в комнате чуть теплый радиатор | регулировка. | 25.01.25
23.01.25 | 3435 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Отопление работает некорректно в течении трех дней. Перенаправить в РЭУ(нет цо в квартире) | регулировка. | 25.01.25
23.01.25 | 3517 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 73 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 4 счет хвс и гвс после ремон работ |  | 2025-01-30
24.01.25 | 3715 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 1 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | прочистить вентиляцию идет обратная тяга | передано ген дир РЭУ-14 | 2025-01-30
26.01.25 | 3889 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 15 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет ржавая | промывка стояка. | 2025-01-27
06.02.25 | 5720 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | пропало отопление в квартире | регулировка. | 16.02.25
10.02.25 | 6187 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - взять ключи от т/узла после работ производственного участка не греют батареи 3 дня перенаправить в РЭУ (нет цо во всей квартире) | регулировка. | 2025-02-11
10.02.25 | 6211 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 18 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в квартире | регулировка. | 2025-02-11
11.02.25 | 6579 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 56 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | нет хвс на кухне и в туалете а в ванной есть | регулировка. | 16.02.25
12.02.25 | 6736 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 74 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | батареи в квартире холодные в квартире холодно | регулировка. | 16.02.25
13.02.25 | 6845 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет отопления пропало | регулировка. | 16.02.25
16.02.25 | 7265 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 52 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | батареи в квартире чуть теплые 17 градусов | регулировка. | 2025-02-17
18.02.25 | 7685 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 54 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | холодные радиаторы в большой комнате и на кухне | регулировка. | 2025-02-18
19.02.25 | 7857 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | холодные батареи в квартире - квартира однокомнатная | регулировка. | 2025-02-20
19.02.25 | 7879 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 37 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть тёплые батареи отопления-в квартире холодно | регултровка. | 2025-02-20
24.02.25 | 8739 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 64 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | в комнате чуть теплые батареи низ совсем холодный | регулировка. | 2025-02-25
16.03.25 | 12759 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 68 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | привести в порядок сломаный дымоотход во 2 подъезде на 5 этаже | со слов жителя сломали вечером 15.03 | 2025-03-20
17.03.25 | 12794 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | хол батареи в комнате и на кухне | регулировка. | 28.03.25
29.04.25 | 19820 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 49 | УТЕЧКА В ПОДВАЛЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | Выполнено | силиный запах канализации в приквартирном тамбуре , проверить подвал на утечку |  | 2025-04-29
30.04.25 | 20307 | АРС-14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 1 | УТЕЧКА В ПОДВАЛЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | в подвале стоит вода и запах канализации в подъезде | Засор был прочищен ранее РЭУ,запах остаточный | 22.06.25
13.05.25 | 21948 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 1 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ | Выполнено | Обработать подвал после протечки ,сильно пахнет сыростью | выполнено | 2025-05-13
15.05.25 | 22341 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | Выполнено | течет пол сушитель | выполнено | 16.05.25
15.05.25 | 22379 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная | регулировка. | 16.05.25
26.05.25 | 24033 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 84 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояки хгвс в ванной |  | 04.02.26
27.05.25 | 24303 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 14 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет горячей воды в квартире | регулировка. | 29.05.25
19.06.25 | 28291 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 26 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная |  | 20.06.25
19.06.25 | 28299 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 61 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная |  | 20.06.25
20.06.25 | 28394 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 61 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодное | прогнали стояк догорячей воды | 23.06.25
29.06.25 | 29647 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | САНТЕХНИКА | Выполнено | надо перемотать сальник течет полотенцесушитель | ремонт п/с. | 2025-06-30
10.07.25 | 31493 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 92 | САНТЕХНИКА | Завершена | выход мастера для консультации и оценки работ ( перенести счетчикм хгвс) |  | 11.09.25
18.08.25 | 37641 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 6 | САНТЕХНИКА | Выполнено | подтекает счетчик хвс,и подтекает кран на пол сушителе | ремонт п/с. | 2025-08-18
12.09.25 | 41538 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 19 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | Выполнено | обработать подвал от клопов | в подвале нет клапов. | 2025-09-19
19.09.25 | 42533 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 13 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | отсутствует гвс |  | 2025-09-22
19.09.25 | 42570 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 69 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет напора гвс в квартире |  | 2025-09-22
23.09.25 | 43081 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 81 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор гвс в ванной | регулировка. | 2025-09-23
29.09.25 | 45169 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 32 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления на кухне и в одной комнате | регулировка. | 2025-09-29
30.09.25 | 45610 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 28 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо в кухне и большой комнате | регулировкак. | 2025-09-30
30.09.25 | 45642 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 79 | САНТЕХНИКА | Завершена | проверить кран на батарею отопления в комнате , и батерии холодные | регулировка. | 2025-09-30
01.10.25 | 46226 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 34 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления во всей квартире |  | 2025-10-01
06.10.25 | 48358 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 42 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире | выполнено | 2025-10-06
07.10.25 | 48691 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | холодные батареи на кухне ив комнате | регулировка. | 2025-10-07
07.10.25 | 48939 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 80 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в двух комнатах | регулировка. | 2025-10-07
10.10.25 | 49841 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 85 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор ХГВС в ванной | регулировка. | 2025-10-10
13.10.25 | 50264 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 5 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | слабый напор ХВС в квартирах | регулировка. | 2025-10-13
13.10.25 | 50442 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 72 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор гвс ,еле капает | регулировка. | 2025-10-13
15.10.25 | 51052 | АРС-14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | пропала хвс с крана только капает | По стояку и у соседей вода есть ,требуется чистить фильтры | 2025-10-15
16.10.25 | 51099 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | нет холодной воды течет тонкой струйкой | регулировка. | 2025-10-16
16.10.25 | 51101 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 67 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления во всей квартире | регулировка. | 2025-10-16
21.10.25 | 52264 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 51 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка. | 2025-10-21
21.10.25 | 52288 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | батареи еле теплые | регулировка. | 2025-10-22
21.10.25 | 52482 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 46 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка. | 2025-10-22
21.10.25 | 52500 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | полностью остыли радиаторы в квартире - стояков нет - трубы под полом - регулируется на этаже в подъезде - на крыше газовая котельная | регулировка. | 2025-10-21
22.10.25 | 52556 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 78 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в комнате и кухне | регулировка. | 2025-10-22
22.10.25 | 52588 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 31 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет ГВС в квартире | зам ена регулятора. | 2025-10-24
22.10.25 | 52631 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 85 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в одной комнате, по остальным помещениям -едва теплые батареи | регулировка. | 2025-10-24
22.10.25 | 52700 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 72 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет напора горячей воды- еле капает | регулировка. | 2025-10-22
25.10.25 | 53278 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 26 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления на кухне и в комнате | регулировка. | 2025-10-27
26.10.25 | 53343 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | батареи в квартире холодные | регулировка. | 2025-10-27
27.10.25 | 53463 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул, д. 4 кв. 89 | САНТЕХНИКА | Завершена | сильный гул из котельной проверить на утечку | проверено. | 2025-10-27
30.10.25 | 54091 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 41 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо во всей квартире кроме 1 комнаты | регулировка. | 2025-10-30
30.10.25 | 54094 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 41 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора хвс на кухне | регулировка. | 2025-10-30
02.11.25 | 54619 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 60 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Требуется замена участка канализационной трубы в подвале (утечка канализации в подвале ) | замена участка трубы. | 2025-11-03
03.11.25 | 54637 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 5 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС-заявка по требованию жителя. Передано директору РЭУ 14. Работы назначены на 5 ноября (утечка канализации в подвале ) | замена участка трубы. | 2025-11-05
05.11.25 | 54929 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 30 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть тёплые радиаторы в квартире,холодно | регулировка. | 2025-11-06
06.11.25 | 55103 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 5 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в кухне и комнате житель будет дома 07.11.2025 с 08.00 до 12.00 | регулировка. | 2025-11-06
17.11.25 | 56997 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 89 | САНТЕХНИКА | Выполнено | сильный гул котельной на тех/ этаже | проверено. | 2025-11-17
18.11.25 | 57397 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 48 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топит сверху с технического этажа | течь из котельной. | 2025-11-18
18.11.25 | 57432 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 19 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | нет хвс |  | 2025-11-18
20.11.25 | 57964 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 48 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составление акта по подтоплению | акт составлен | 2025-11-28
21.11.25 | 58127 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 1 | САНТЕХНИКА | Завершена | капает вода из винтеля над счётчиком на стояке гвс | проверено | 2025-11-21
24.11.25 | 58493 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 37 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | батареи в квартире еле теплые | регулировка. | 2025-11-25
24.11.25 | 58494 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | горячая вода течет тонкой струйкой | регулировка. | 2025-11-25
24.11.25 | 58588 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 91 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | на кухне батарея холодная и в комнате нижняя часть батареи холодная | регулировка. | 2025-11-25
26.11.25 | 58900 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 32 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | не греют батареи в квартире | регулировка. | 2025-11-26
26.11.25 | 59101 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 85 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - по звонку жителю вызывал слесаря рэу ( нет цо в комнате) | регулировка. | 2025-11-26
27.11.25 | 59213 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 89 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | сильно гудит котельная, мешает спать |  | 2025-11-27
28.11.25 | 59338 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 43 | САНТЕХНИКА | Завершена | стоит гул на тех. эт. в котельной 4 й день | регулировка котельной. | 2025-11-28
02.12.25 | 60219 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 5 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | ремонт котельной. | 16.01.26
02.12.25 | 60233 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 26 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | ремонт котельной. | 2025-12-02
04.12.25 | 60557 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 75 | САНТЕХНИКА | Завершена | увеличивается пятно на плитке пола и на потолке 6 го эт у кв | проверено у квартир 74 и 75 | 2025-12-04
07.12.25 | 61048 | АРС-14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 26 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | пропало отопление в квартире | Доступ в кв.не предоставили. Аварии не обнаружено. | 2025-12-08
08.12.25 | 61291 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 74 | САНТЕХНИКА | Завершена | воду на квартиру перекрыли ,течь стояка хвс в соединении трубы со счетчиком | течь регулятора. | 2025-12-08
11.12.25 | 61783 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 1 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет электричества в квартире | выполнено | 2025-12-11
11.12.25 | 61824 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 49 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | отсутствует цо | регулировка. | 2025-12-11
11.12.25 | 61861 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 67 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | из крана гвс идет холодная вода | регулировка. | 2025-12-11
12.12.25 | 62148 | АРС-14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 73 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | холодные батареи в квартире ,со слов заявителя во всем доме | Пролили радиатор отопления до горячей воды. Отопление восстановлено | 2025-12-12
15.12.25 | 62574 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 58 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Выполнено | нет отопления в квартире | ре6гулировка. | 2025-12-15
15.12.25 | 62632 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 57 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Выполнено | нет ц.о на кухне и в гостинной | регулировка. | 2025-12-15
17.12.25 | 63220 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 51 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | еле теплые батареи во всей квартире |  | 2025-12-17
18.12.25 | 63488 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 23 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Требуется регулировка ,перенаправить в РЭУ (нет отопления во всей квартире) | регулировка. | 2025-12-18
18.12.25 | 63489 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 32 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в комнате и на кухне | передано в РЭУ-14 Чупыгину | 2025-12-18
19.12.25 | 63635 | АРС-14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 73 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | со слов жителя нет ц.о во всей квартире | Перезапустили отопление в квартире. | 2025-12-19
20.12.25 | 63728 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Внутриквартирная неисправность (нет хвс по стояку кухни ) | регулировка. | 2025-12-22
23.12.25 | 64223 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 63 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть теплые радиаторы во всей квартире | регулировка. | 2025-12-23
23.12.25 | 64292 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 26 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет ц.о на кухне и чуть тёплая батарея в комнате | регулировка. | 2025-12-23
25.12.25 | 64640 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 43 | САНТЕХНИКА | Выполнено | сильно гудит в квартире | проверено. | 2025-12-25
26.12.25 | 64876 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 74 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС нет цо в квартире Требуется регулировка отопления. Перенаправить в РЭУ | выполнено. | 2025-12-29
26.12.25 | 65015 | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д. 4 кв. 69 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Выполнено | нет отопления на кухне и в бол. комнате | регулировка. | 2025-12-26
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  |  | 2025-11-30
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | Промывка котлов |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Маргелова генерала ул., д.4 | Промывка теплообменников |  |  |  | август